## WBS Spreadsheet
Milestone | Task ID | Task | Owner | Duration (days) | Notes
Hito 1: Definir un plan de entregas y logística de la planta | 1.1 | Obtener materiales para el embalaje | Director de Cumplimiento | 2 semanas | Verificar que los materiales cumplan con estándares y regulaciones
| 1.2 | Contratar conductores de reparto | Especialista en Recursos Humanos | 3 semanas | Gestionar el proceso de contratación y coordinar con el Gerente de Capacitación
| 1.3 | Calcular los gastos de envío | Analista Financiero | 1 semana | Optimizar costos de envío de acuerdo con el presupuesto establecido
Hito 2: Seleccionar e instalar el software y los equipos de la cadena de suministro | 2.1 | Supervisar la configuración del software de gestión de inventario | Administrador de Inventario | 2 semanas | Garantizar que el software sea compatible con los procesos internos
| 2.2 | Supervisar la instalación de los equipos de cumplimiento de pedidos | Director de Cumplimiento | 2 semanas | Asegurar que los equipos cumplan con los requisitos operativos y de seguridad
| 2.3 | Determinar los protocolos de seguridad internos | Tester de QA | 1 semana | Definir y probar los protocolos de seguridad de los nuevos equipos
Hito 3: Preparar y poner en marcha un programa de capacitación para empleados | 3.1 | Preparar sesiones de capacitación | Gerente de Capacitación | 3 semanas | Diseñar el plan de capacitación según los protocolos establecidos
| 3.2 | Capacitar a los empleados para usar el software y los equipos | Gerente de Capacitación | 4 semanas | Asegurarse de que los empleados puedan manejar eficientemente los nuevos sistemas
| 3.3 | Monitorear el progreso y mejorar los procesos | Gerente de Capacitación | 2 semanas | Evaluar el progreso de la capacitación y realizar ajustes según sea necesario
Notas adicionales:
Los propietarios de tareas son responsables de completar las actividades en el tiempo asignado y reportar cualquier problema que surja.
La duración es una estimación y puede variar dependiendo de los recursos disponibles y la complejidad de las tareas.