## Comm Plan Template
Proyecto Plant Pals: Plan de comunicación de capacitación para empleados
Destinatarios | Tipo de comunicación | Frecuencia | Remitente/Responsable | Fechas clave | Métodos de entrega | Objetivo | Enlaces a recursos | Notas
Equipo central | Reunión de planificación | Diaria | Gerente de proyectos | Todos los días a las 3 p.m. | En persona | Planificar el proyecto y actualizar las tareas para asegurarse de que el equipo se mantenga en marcha | Agenda de reuniones | Si es necesario, verificar con el gerente las cuestiones de alto nivel, antes de las reuniones. Reuniones para revisar el avance del proyecto.
Proveedor de software y equipos | Capacitación inicial | Una vez | Especialista en RR.HH. | 7 de octubre | Videollamada | Hacer preguntas sobre el software y los equipos nuevos para crear un plan de capacitación eficaz para los empleados de Office Green | Manual de software | Se discutirá la implementación del software.
Recursos humanos | Revisión de protocolos | Semanal | Especialista en RR.HH. | 8 de octubre en adelante | Correo electrónico | Proyectar la asistencia de la planificación; brindar apoyo durante la sesión de capacitación | Políticas de RR.HH. | Revisar cambios en políticas de contratación.
Instalaciones | Revisión de espacios | Semanal | Coordinador Administrativo | 9 de octubre en adelante | Correo electrónico | Reservar salas, espacios y equipos requeridos para la capacitación de los empleados | Plan de instalaciones | Asegurar que los espacios cumplen con las normativas.
Tienda de impresión | Coordinación de manuales | Una vez | Coordinador Administrativo | 6 de octubre | Correo electrónico | Coordinar la impresión y entrega de los manuales de capacitación para los empleados | Especificaciones de impresión | Confirmar formatos y tiempos de entrega.
Empleados de Office Green | Comunicación de capacitación | Una vez | Gerente de capacitación | 12 de octubre | Correo electrónico | Comunicar a los alumnos los cronogramas, lugares y otros detalles necesarios | Materiales de capacitación | Enviar recursos y detalles del curso de capacitación.
Empleados de Office Green | Comunicación de capacitación | Una vez | Gerente de capacitación | 12 de octubre | Correo electrónico | Entrenar a los empleados para usar el software y los equipos de gestión de la cadena de suministro | Materiales de capacitación | Enviar recursos y detalles del curso de capacitación.
Empleados de Office Green | Comunicación de capacitación | Una vez | Gerente de capacitación | 12 de octubre | Correo electrónico | Encuesta posterior a la capacitación | Materiales de capacitación | Enviar recursos y detalles del curso de capacitación.
Tu gerente | Actualización de estado | Semanal | Gerente de proyectos | 13 de octubre | Reunión en persona | Actualizar la planificación de los eventos, hacer preguntas y obtener feedback | Informe de progreso | Revisar los avances y posibles bloqueos del proyecto.
Líderes sénior: Director de Operaciones y director de Producto (y CC a tu gerente) | Informe final | Una vez | Gerente de proyectos | 20 de octubre | Correo electrónico | Información de alto nivel y actualizaciones generales | Informe final del proyecto | Informar los resultados finales y recomendaciones.

## Comm Plan Template 2 (hidden)
Project Communication Plan
Project Title:
Project Manager:
Executive Sponsor:
Principal Stakeholder:
Date:
Deliverable Info (What) | Recipient(s) (Who) | Delivery Method(s) (How) | Schedule (When) | Who's Responsible? (Owner)
Project Information
Project Status
Agenda Minutes
Timeline Update
Project Updates Action Item Status
Project Risks

## Comm Plan Template 3 (hidden)
| Purpose | Medium | Frequency | Audience
Kickoff meeting
Project team meetings
Check-ins/ meeting recap
Project status meetings
UX design reviews