## Exemplar
Análisis ROAM
| Problemas | Acciones | Designación ROAM
Problema 1 | 10% de las plantas no se colocan en macetas de forma adecuada. | Te contactaste con el depósito para actualizar el proceso de colocar las plantas en macetas y no hubo problemas durante dos semanas. | Resuelto
Problema 2 | Los clientes se están quejando. | Tu equipo se contactó con los clientes, escuchó sus problemas y ofreció enviarles una nueva tanda de plantas gratis. La mayoría de los clientes quedaron satisfechos con esta solución. | Mitigado
Problema 3 | Debido a un problema con el software, el equipo de relaciones con el cliente no recibe todas las solicitudes ni todas las quejas. | Le solicitaste al especialista de TI que arreglara el problema lo más rápido posible. | Asignado
Problema 4 | Algunos clientes están cancelando su suscripción. | Tu equipo se contactó con los clientes y, a pesar de que les ofreció una promoción para renovar la suscripción, estos clientes no cambiaron de parecer. No se puede hacer nada al respecto, pero el impacto es mínimo. | Aceptado
Problema 5 | No contamos con suficientes conductores para realizar las entregas. | Solicitaste al especialista de Recursos Humanos que programara un día de contratación para contratar e incorporar a más conductores. | Asignado
Problema 6 | Las plantas se envían tarde. | Tu equipo volvió a analizar las rutas de envío para que fueran más eficaces y minimicen las entregas tardías. | Mitigado
Problema 7 | El presupuesto está cada vez más ajustado. | Tu analista financiero volvió a examinar los gastos del proyecto y logró aumentar el presupuesto. Ese dinero extra fue suficiente para contrarrestar las pérdidas recientes. | Resuelto
Resuelto: Problemas 1 y 7, donde se implementaron soluciones efectivas.
Mitigado: Problemas 2 y 6, donde se han tomado acciones para disminuir el impacto.
Asignado: Problemas 3 y 5, que están siendo gestionados por miembros del equipo.
Aceptado: Problema 4, que no puede ser revertido pero su impacto es mínimo.