## Slide 1
Stakeholder | Role | Power (H/M/L) | Interest (H/M/L) | Notes
Omar Mubarak | Dueño | Alto | Alto | Involucrarlo en decisiones estratégicas y mantenerlo informado sobre el progreso general del proyecto.
Deanna Coleman | Directora de Operaciones | Alto | Alto | Colaborar estrechamente, asegurando que reciba actualizaciones periódicas y retroalimentación sobre el desempeño del equipo.
Carter Ward | Chef ejecutivo | Alto | Alto | Incluirlo en la revisión de menú y en decisiones sobre la implementación de tecnología que afecte la cocina.
Gilly Tyson | gerente general, zona norte | Medio | Alto | Mantenerlo informado sobre el progreso y recoger su opinión sobre el impacto del proyecto en su local.
Alex Schmidt | gerente general, microcentro | Medio | Medio | Informarle sobre el proyecto y solicitar su apoyo en la implementación en su local.
Nia Williams | gerente general, local de la costa | Medio | Medio | Incluirlo en comunicaciones sobre el proyecto, asegurando que esté al tanto de los cambios y expectativas.
Zane Dutchman | gerente de cocina, zona norte | Bajo | Medio | Mantenerlo informado sobre el progreso del proyecto, especialmente en lo que respecta a su área de responsabilidad.
Larissa Stein | gerente de cocina, microcentro | Bajo | Medio | Proporcionarle información sobre el proyecto, asegurando que tenga claro cómo afectará a su local.
Seydou Diallo | consultor de tecnología | Medio | Alto | Involucrarlo en la implementación y evaluación de las herramientas tecnológicas para asegurar su efectividad.
Stakeholder Analysis

## Slide 2
Keep satisfied (high priority)
Manage closely (high effort)
Monitor (minimum effort)
Show consideration
Power
high
low
med
high
low
Omar
Owner
Drag each stakeholder’s box to the appropriate place on the power-interest grid
Deanna
Director of Operations
Carter
Exec. Chef
Gilly
GM - North
Alex
GM - Downtown
Zane
Kitchen Manager - North
Larissa
Kitchen Manager - Downtown
Seydou
Restaurant Consultant
Interest
med
Nia
General Manager - Waterfront