## Tasks and Timeline
Sauce & Spoon Project Plan
Task | Notes | Start Date | Due Date | Duration | Task Owner | Status | PHASE ONE | [14 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE | [14 empty] | PHASE FOUR
[7 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
[7 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
Hito: Completar la investigación de sistemas de reservas
1. Investigación de sistemas de reservas | Revisar opciones para elegir el sistema adecuado. | 1 de noviembre | 5 de noviembre | 5 | Seydou | Not Started | WEEK 1 M: M; WEEK 1 T: T; WEEK 1 W: W; WEEK 1 R: R; WEEK 1 F: F
2. Revisión de costos y presupuestos | Aprobar costos de tabletas y sistemas. | 5 de noviembre | 8 de noviembre | 3 | Seydou | Not Started | WEEK 4 M: M; WEEK 4 T: T; WEEK 4 W: W
Hito: Finalizar el diseño de la interfaz de menú
3. Diseño de la interfaz de menú | Colaboración con marketing para el diseño. | 12 de noviembre | 17 de noviembre | 6 | Peta | Not Started | WEEK 7 M: M; WEEK 7 T: T; WEEK 7 W: W
4. Actualización de menús en tiempo real | Proceso para actualizar el menú en la tableta. | 15 de noviembre | 17 de noviembre | 3 | Peta | Not Started | WEEK 7 T: T; WEEK 7 W: W; WEEK 7 R: R
Hito: Completar la capacitación del personal
5. Coordinación con un electricista | Contactar y coordinar la instalación eléctrica. | 18 de noviembre | 19 de noviembre | 2 | Electricista | Not Started
Hito: Finalizar el desarrollo de materiales de capacitación
6. Capacitación del personal | Entrenamiento sobre el uso de las tabletas. | 22 de noviembre | 25 de noviembre | 4 | Deanna | Not Started | WEEK 10 M: M; WEEK 10 T: T; WEEK 10 W: W
7. Coordinación de capacitación con Alex | Programar la capacitación en Downtown. | 24 de noviembre | 26 de noviembre | 2 | Deanna | Not Started | bar: WEEK 10 T
8. Desarrollo de materiales de capacitación | Crear materiales de apoyo. | 26 de noviembre | 29 de noviembre | 3 | Peta | Not Started
Hito: Completar las pruebas del sistema
9. Pruebas del sistema de reservas | Verificar que el sistema funcione correctamente. | 1 de diciembre | 5 de diciembre | 5 | Seydou | Not Started | WEEK 10 M: M; WEEK 10 T: T; WEEK 10 W: W
10. Organización de prueba de servicio | Planificar un servicio simulado. | 3 de diciembre | 4 de diciembre | 2 | Seydou | Not Started | bar: WEEK 10 R
11. Recolección de retroalimentación post-prueba | Recopilar comentarios después de la prueba. | 4 de diciembre | 4 de diciembre | 1 | Seydou | Not Started | bar: WEEK 10 F
Hito: Finalizar la planificación y el lanzamiento
12. Feedback post-lanzamiento | Recoger opiniones de personal y clientes. | 6 de diciembre | 8 de diciembre | 2 | Deanna | Not Started
13. Planificación del día de lanzamiento | Crear un plan detallado para el lanzamiento. | 8 de diciembre | 10 de diciembre | 3 | Seydou | Not Started
14. Generación de documentos de trabajo para proveedores | Preparar contratos y declaraciones de trabajo. | 10 de diciembre | 14 de diciembre | 4 | Seydou | Not Started
Hito: Completar integración de tabletas con POS
15. Integración del software de tabletas con POS | Sincronización con el sistema POS (versión 3.0 o superior). | 11 de diciembre | 11 de diciembre | 1 | Seydou | Not Started
16. Potencial actualización del POS | Actualización de FlatPlate si la versión no es 3.0. | 12 de diciembre | 14 de diciembre | 3 | Seydou | Not Started
17. Configuración de códigos en POS | Añadir los códigos necesarios al POS para la integración de tabletas. | 15 de diciembre | 15 de diciembre | 1 | Seydou | Not Started
Hito: Completar pruebas de sincronización y monitoreo
18. Pruebas iniciales de sincronización | Verificar la sincronización entre tabletas y POS. | 16 de diciembre | 17 de diciembre | 2 | Seydou | Not Started
19. Monitoreo post-integración | Supervisar el sistema después de la integración. | 19 de diciembre | 21 de diciembre | 3 | Deanna | Not Started
Hito: Finalizar capacitación en actualización y compatibilidad
20. Capacitación sobre actualización del sistema | Entrenar al personal para el proceso de actualización. | 22 de diciembre | 23 de diciembre | 2 | Peta | Not Started
21. Revisión de compatibilidad con otros sistemas | Confirmar que el software de tabletas es compatible con otros sistemas. | 24 de diciembre | 25 de diciembre | 2 | Seydou | Not Started
Hito: Revisión y seguimiento
22. Capacitación del personal en nuevo software | Capacitar al personal sobre el nuevo sistema de software de la tableta. | 26 de diciembre | 29 de diciembre | 4 | Seydou | Not Started
23. Actualización del sistema de punto de venta | Posible actualización si Sauce & Spoon usa una versión anterior. | 28 de diciembre | 29 de diciembre | 2 | Seydou | Not Started
24. Capacitación sobre la carga de menú y cupones | Esperar el menú finalizado y luego subirlo al sistema. | 29 de diciembre | 30 de diciembre | 2 | Seydou | Not Started
25. Revisión de las estimaciones de tiempo de envío | Estimar el tiempo de envío de tabletas e instalación. | 25 de diciembre | 28 de diciembre | 4 | Seydou | Not Started
26. Seguimiento con Carter sobre el menú | Asegurarse de que Carter envíe el menú final. | 26 de diciembre | 27 de diciembre | 2 | Gilly | Not Started
27. Seguimiento de Gilly y Alex para programar capacitaciones | Confirmar que se programaron las capacitaciones en cada local. | 27 de diciembre | 28 de diciembre | 2 | Gilly | Not Started
28. Verificación del estado del sistema POS | Confirmar el estado actual del sistema de punto de venta en ambos locales. | 28 de diciembre | 29 de diciembre | 1 | Gilly | Not Started

## Task Brainstorm
Task Brainstorm
Task | Notes | Estimated Duration (Days) | Optimistic | Most Likely | Pessimistic | Confidence Rating (H/M/L) | Known Dates
Hito: Completar la investigación de sistemas de reservas
1. Investigación de sistemas de reservas | Revisar opciones para elegir el sistema adecuado. | 5 | 3 | 5 | 7 | M | 1 de noviembre
2. Revisión de costos y presupuestos | Aprobar costos de tabletas y sistemas. | 3 | 2 | 3 | 5 | H | 5 de noviembre
Hito: Finalizar el diseño de la interfaz de menú
3. Diseño de la interfaz de menú | Colaboración con marketing para el diseño. | 6 | 4 | 6 | 8 | M | 12 de noviembre
4. Actualización de menús en tiempo real | Proceso para actualizar el menú en la tableta. | 3 | 2 | 3 | 5 | M | 15 de noviembre
Hito: Completar la capacitación del personal
5. Coordinación con un electricista | Contactar y coordinar la instalación eléctrica necesaria. | 2 | 1 | 2 | 3 | H | 18 de noviembre
Hito: Finalizar el desarrollo de materiales de capacitación
6. Capacitación del personal | Entrenamiento sobre el uso de las tabletas y software. | 4 | 3 | 4 | 6 | H | 22 de noviembre
7. Coordinación de capacitación con Alex | Programar la capacitación del personal en el local de Downtown. | 2 | 1 | 2 | 3 | H | 24 de noviembre
8. Desarrollo de materiales de capacitación | Crear materiales de apoyo para abordar preocupaciones. | 3 | 2 | 3 | 5 | M | 26 de noviembre
Hito: Completar las pruebas del sistema
9. Pruebas del sistema de reservas | Verificar que el sistema funcione correctamente. | 5 | 3 | 5 | 7 | M | 1 de diciembre
10. Organización de prueba de servicio | Planificar un servicio simulado para evaluar la capacitación. | 2 | 1 | 2 | 3 | H | 3 de diciembre
11. Recolección de retroalimentación post-prueba | Recopilar comentarios después de la prueba de servicio. | 1 | 1 | 1 | 2 | H | 4 de diciembre
Hito: Finalizar la planificación y el lanzamiento
12. Feedback post-lanzamiento | Recoger opiniones de personal y clientes. | 2 | 1 | 2 | 3 | M | 6 de diciembre
13. Planificación del día de lanzamiento | Crear un plan detallado para el lanzamiento. | 3 | 2 | 3 | 4 | H | 8 de diciembre
14. Generación de documentos de trabajo para proveedores | Preparar contratos y declaraciones de trabajo. | 4 | 2 | 4 | 6 | M | 10 de diciembre
Hito: Completar integración de tabletas con POS
15. Integración del software de tabletas con POS | Sincronización con el sistema POS (versión 3.0 o superior). | 1 | 1 | 1 | 2 | H | 11 de diciembre
16. Potencial actualización del POS | Actualización de FlatPlate si la versión no es 3.0. | 3 | 2 | 3 | 5 | M | 12 de diciembre
17. Configuración de códigos en POS | Añadir los códigos necesarios al POS para la integración de tabletas. | 1 | 1 | 1 | 2 | M | 15 de diciembre
Hito: Completar pruebas de sincronización y monitoreo
18. Pruebas iniciales de sincronización | Verificar la sincronización entre tabletas y POS para asegurar actualización en tiempo real. | 2 | 1 | 2 | 4 | H | 16 de diciembre
19. Monitoreo post-integración | Supervisar el sistema después de la integración para detectar y resolver problemas iniciales. | 3 | 2 | 3 | 5 | H | 19 de diciembre
Hito: Finalizar capacitación en actualización y compatibilidad
20. Capacitación sobre actualización del sistema | Entrenar al personal para el proceso de actualización de software en el sistema POS. | 2 | 1 | 2 | 3 | M | 22 de diciembre
21. Revisión de compatibilidad con otros sistemas | Confirmar que el software de tabletas es compatible con otras configuraciones de POS usadas en diferentes sucursales. | 2 | 1 | 2 | 4 | M | 24 de diciembre
Hito: Revisión y seguimiento
22. Capacitación del personal en nuevo software | Capacitar al personal sobre el nuevo sistema de software de la tableta. | 4 | 3 | 4 | 6 | M | 26 de diciembre
23. Actualización del sistema de punto de venta | Posible actualización si Sauce & Spoon usa una versión anterior. | 4 | 3 | 4 | 5 | M | 28 de diciembre
24. Capacitación sobre la carga de menú y cupones | Esperar el menú finalizado y luego subirlo al sistema. | 1 | 1 | 1 | 2 | M | 29 de diciembre
25. Revisión de las estimaciones de tiempo de envío | Estimar el tiempo de envío de tabletas e instalación. | 10 | 7 | 10 | 14 | M | 25 de diciembre
26. Seguimiento con Carter sobre el menú | Asegurarse de que Carter envíe el menú final. | 1 | 1 | 1 | 2 | H | 26 de diciembre
27. Seguimiento de Gilly y Alex para programar capacitaciones | Confirmar que se programaron las capacitaciones en cada local. | 1 | 1 | 1 | 2 | H | 27 de diciembre
28. Verificación del estado del sistema POS | Confirmar el estado actual del sistema de punto de venta en ambos locales. | 1 | 1 | 1 | 2 | H | 28 de diciembre

## Additional Resources
Additional Resources
Title | Link | Date Added | Notes
Cómo las tabletas están transformando la experiencia del cliente en restaurantes | Hospitality Technology | 25 de octubre de 2024 | Detalla cómo las tabletas mejoran la eficiencia del servicio y ofrecen una mejor experiencia al cliente.
Guía definitiva para implementar tabletas en restaurantes | Restaurant Insider | 25 de octubre de 2024 | Proporciona un paso a paso sobre la implementación de tabletas, incluyendo planificación y capacitación.
Guía de implementación de tabletas en restaurantes | Guía de implementación | 25 de octubre de 2024 | Proporciona una guía sobre la implementación de tabletas.
Prácticas recomendadas para el uso de tabletas en restaurantes | Prácticas recomendadas | 25 de octubre de 2024 | Discute las mejores prácticas para usar tabletas en el servicio al cliente.
Casos de estudio sobre restaurantes que implementaron menús digitales | Casos de estudio | 25 de octubre de 2024 | Muestra cómo restaurantes han implementado menús digitales y los resultados.

## Quality and Evaluation
Quality and Evaluation
Quality Standards | Quality Standards
Category | Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Criteria Met?
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE

## Survey Questions
Survey Questions
Quality Standards |  |  |  |  | Question Answer Options (depends on question type)
Criteria/Description | Evaluation Questions | Evaluation Indicators | Survey Question | Question Type | Option #1 | Option #2 | Option #3 | Option #4 | Option #5