## Retrospective Ideas
Feedback From: | Type: | Description: | Evidence: | Actions:
Customers | Went well | La mayoría de los clientes encontró la instalación de las tabletas fácil y rápida. | El 75% de los clientes calificaron el proceso de instalación con un 4 de 5. | Mantener el proceso de instalación actual y compartir mejores prácticas entre locales.
Customers | Went well | Los clientes disfrutaron de la rapidez en el proceso de pago. | El 80% de los clientes mencionaron que el tiempo de pago fue más corto. | Continuar optimizando el flujo de pagos y capacitar al personal en el uso de las tabletas.
Customers | Went well | La interfaz de usuario de las tabletas fue bien recibida. | Comentarios positivos de clientes indicaron que la interfaz era intuitiva y fácil de usar. | Reforzar la capacitación del personal para ayudar a los clientes a usar las tabletas de manera efectiva.
Customers | Needs improvement | Algunos clientes experimentaron problemas de conexión con las tabletas. | El 30% de los clientes reportaron problemas de conexión durante su experiencia. | Realizar una revisión del sistema de red y considerar mejoras en la infraestructura de Wi-Fi.
Customers | Needs improvement | Un número significativo de clientes deseó más información sobre el programa de lealtad. | Solo el 20% de los clientes se inscribieron en el Club de cumpleaños. | Desarrollar campañas de marketing y capacitaciones para informar a los clientes sobre el programa de lealtad.
Customers | Needs improvement | La capacitación del personal en el uso de las tabletas fue considerada insuficiente. | Comentarios sugirieron que el personal no estaba completamente preparado para responder preguntas de los clientes. | Implementar sesiones de capacitación más exhaustivas y prácticas regulares para el personal.
Project team | Went well | Las tabletas se instalaron y funcionaron sin problemas en los locales. | Todos los gerentes reportaron que las tabletas estaban funcionando correctamente. | Mantener el proceso de instalación y capacitar al personal sobre su uso.
Project team | Went well | La fluidez en la recepción de pedidos mejoró, permitiendo una gestión más eficiente. | Zane y Larissa confirmaron que los tickets llegaron a buen ritmo. | Continuar monitoreando el flujo de pedidos y hacer ajustes si es necesario.
Project team | Went well | Se lograron resolver rápidamente algunos problemas técnicos que surgieron. | Seydou mencionó que pudieron abordar problemas técnicos rápidamente. | Documentar las soluciones para futuras referencias y capacitaciones.
Project team | Needs improvement | La rotación de las mesas no mejoró como se esperaba. | Gilly y Alex señalaron que el tiempo de rotación se mantuvo igual. | Evaluar procesos y considerar estrategias para mejorar la eficiencia del servicio.
Project team | Needs improvement | Se devolvieron algunos pedidos, indicando problemas en la precisión de los mismos. | Zane y Larissa comentaron sobre la devolución de pedidos. | Revisar la comunicación entre el personal de cocina y servicio para minimizar errores.
Project team | Needs improvement | La capacitación del personal no fue suficiente para manejar todos los aspectos del uso de las tabletas. | Seydou mencionó que la implementación tomó más tiempo del esperado, sugiriendo la necesidad de mejor preparación. | Implementar un programa de capacitación más integral para el personal, incluyendo simulaciones prácticas.